## 监控中心
所有编辑界面，点击【重置】都没有清空数据； 联网监控没调完； 统计分析下所有界面数据都是死数据； 所有界面右上角都有个问号的图标， 不能点，也不知道是什么意思 导入和批量删除没做
业主单位信息
1 | 详情界面，“经济所有制”显示的是编号，不是名称；“消防单位”、“所属监控中心”、“总建筑面积”没有显示数据；
毗邻建筑物管理
1 | 详情界面没有显示单位名称数据
建筑相关图档
1 | 详情界面没数据
2 | 界面加载的很慢
重点部位管理
1 | 界面上，“所在位置”显示的是使用性质；“使用性质”显示的防火标志设立情况；“防火标志设立情况”显示的是所在位置；
消防设施管理
1 | 消防设施管理界面，类别、设施系统形式、设施服务状态显示的是编号，应该显示名称；
2 | 详情界面，投入使用时间、状态变化时间显示错误
3 | 详情界面，点击【返回】404 Not Found
查岗管理
1 | 视频界面，点击【脱岗】【在岗】没反应；
2 | 视频界面，【脱岗】【在岗】显示的太靠下了；
3 | 查岗管理界面右侧搜索失败
查岗记录
1 | 查岗记录界面，结束时间、查岗结果显示的数据不对；
2 | 详情界面，查岗单位、被查单位显示的是编号，应该显示名称；
3 | 没有分页
培训任务管理 执行单位有多个
1 | 详情界面，执行单位没有显示；
2 | 新增界面，录入数据，点击【保存】提示：400演练任务执行单位不能为空；
3 | 搜索失败
4 | 编辑界面，点击【保存】弹出提示框：400undefined
5 | 编辑界面，点击【重置】，数据没有成功。
6 | 删除时，弹出提示框：500服务器内部错误
演练任务管理
1 | 详情界面，下发单位没有显示；
2 | 编辑界面，下方单位、演练结果、是否超时没有显示；
3 | 编辑界面，“是否超市”是可选的；“下发单位”是可选的；
4 | 编辑界面，点击【保存】弹出提示框：500服务器内部错误；
5 | 编辑界面，点击【重置】，数据没有成功。
6 | 添加界面，录入数据，点击【保存】演练任务名称不能为空；演练任务要求不能为空；演练任务结束时间不能为空；演练任务不能为空；演练任务开始时间不能为空；演练状态不能为空；
7 | 添加界面，“执行单位”是可选的；“开始时间”“结束时间”是可选的
8 | 详情界面，“演练结果”显示的是编号，不是名称。“下发单位”没有显示
9 | 点击【删除】没反应
整改通知管理
1 | 详情界面，整改状态没有显示；
2 | 搜索失败；
3 | 编辑界面，去掉“颁布单位”
4 | 编辑时提示权限认证失败，{数据库分权限了}
5 | 编辑界面，点击【重置】没有清空数据
6 | 添加界面，颁布单位改成可选的，检查时间改成可选的；
7 | 添加成功后，进入404界面
火警受理
1 | 搜索失败
2 | 编辑界面，点击【保存】没反应
火灾信息管理
1 | 火灾信息管理界面，单位名称没有显示
2 | 火灾信息管理界面，死亡人数（个）、受伤人数（个）括号中的“个”改成“人”
3 | 详情界面，单位名称显示的是编号，应该显示名称
4 | 搜索失败
防火巡查策略
1 | 搜索框中输入关键字，如果没有查询出记录，界面列表表头后面一部分的背景色是白色；
2 | 详情界面、编辑界面、新增界面弹出提示框：500服务器内部错误
3 | 删除时，提示：403权限认证失败（数据库中分权限了）
防火巡查任务管理
1 | 搜索失败
2 | 防火巡查任务管理界面，巡查开始时间、巡查结束时间把时分秒也显示出来
3 | 防火巡查任务管理界面，是否超时数据没有显示
4 | 详情界面，巡查任务显示的是编号，应该显示名称
电气火灾监控
1 | 界面加载时间为32.12秒，不能超过3秒
消防电源监测
1 | 界面加载时间为5.96秒，不能超过3秒
远程监控
1 | 界面加载时间为4.78秒，不能超过3秒
防火巡查记录
1 | 搜索失败
2 | 防火巡查记录界面上，巡查点显示的是编号，应该显示名称；
3 | 详情界面，单位名称没有显示，巡查部位改成巡查点，巡查类别没有显示；
隐患治理状况
1 | 详情界面，没有显示治理人姓名
防火巡查标准
1 | 搜索不能用
2 | 界面数据是死的，改成活的
消防法规查看
1 | 搜索框中输入“电厂”点击【搜索】搜索出一条信息，且弹出提示框：undefined，点击提示框的【确定】，提示框没有关闭，再点击【确定】提示框关闭，界面显示：403权限认证失败；
2 | 消防法规查看界面，法规类别显示的是编号，应该显示名称；
3 | 详情界面，没有显示执行日期、文件名、颁布机关、批准机关、颁布文号
4 | 没有搜索出记录，列表表头部分，后面一部分的背景色是白色的。
消防常识查看
1 | 搜索框中输入“烟头”点击【搜索】搜索出一条信息，且弹出提示框：undefined，点击提示框的【确定】，提示框没有关闭，再点击【确定】提示框关闭，界面显示：403权限认证失败；
2 | 详情界面，没有显示执行日期、文件名、颁布机关、批准机关、颁布文号
3 | 没有搜索出记录，列表表头部分，后面一部分的背景色是白色的。
消防视频查看
1 | 详情界面，没有视频窗口
2 | 详情界面，点击【返回】404 Not Found
3 | 搜索失败
系统公告
1 | 搜索失败
2 | 详情界面404
3 | 新增界面，创建时间改成可选的，
4 | 新增界面，点击【保存】没反应
5 | 点击审核、发布、撤回、删除没反应
监控人员管理
1 | 搜索失败
2 | 监控人员管理界面，操作这一列的【详情】不是图标，而且还不能点
3 | 监控人员管理界面，没法选择人员记录
4 | 点击【激活】【重置密码】【冻结】【删除】没反应
5 | 没有翻页

## 业主用户
所有导入都没做所有的批量删除也没做； 联网监控没调完； 统计分析下的数据都是死的； 所有界面右上角都有个问号的图标， 不能点，也不知道是什么意思 导入和批量删除没做
单位信息管理
1 | 编辑界面，点击【保存】弹出提示框：400缺少必要参数，更新失败
2 | 编辑界面，点击【取消】没有返回
建构筑物管理
1 | 建构筑物管理界面上，把日常工作时间人数（人）完整的显示出来
2 | 详情界面没有显示：建造日期、建筑高度、建筑面积、占地面积、标准层面积、日常工作时间人数、地上层数、地上层面积、地下层数、地下层面积、最大容纳人数、消防控制室长度、消防控制室联系人、消防控制室电话
3 | 没有选择信息，点击【导出】可以出去。改成，没有选择信息，点击【导出】提示：请选择记录（所有的导出都有这样的问题）
4 | 编辑界面，点击【保存】弹出提示框：500服务器内部错误
重点部位管理
1 | 编辑界面和详情界面没有显示出建筑面积数据
2 | 详情界面，点击人防、机防图标，不是弹框，而是进入巡查任务管理界面、消防设施管理界面
消防设施管理
1 | 不能根据设施名称搜索，也不能根据设施系统搜索
2 | 增加界面、编辑界面，投入使用时间、状态变化时间改成可选的
3 | 增加失败
4 | 编辑界面，点击【保存】提示：400所属业主单位id不为空；所属建筑不能为空；
设施部件管理 后放
1 | 设施部件管理界面，部件型号显示的是编号，应该显示名称；
2 | 新增界面，部件类型下拉框没有数据；部件状态改成可选的
3 | 新增界面，点击【保存】服务器内部错误；
4 | 编辑界面，没有显示数据
5 | 编辑界面，点击【返回】没反应
6 | 详情界面，所属建筑名称、所属通讯模组名城鞥、部件状态、模板id、状态描述 没有显示
建筑相关图档
1 | 界面上显示的是建构筑物管理界面的数据
消防主机管理 后放
1 | 界面上，通讯模块显示的是编号，应该显示名称
2 | 添加界面，点击【保存】服务器内部错误
3 | 添加界面，点击【选择设施】按钮打开实施框，选择设施名称“12”选择的设施显示在 关联的重点部位框中
4 | 添加界面，点击“巡查标准”打开窗口，窗口界面没有标准内容
5 | 编辑界面，点击【保存】提示：建筑名称不能为空
值班监控
1 | 查岗界面，视频窗口打开的速度很慢 详情发版本
2 | 编辑界面，点击【保存】提示：所属建筑不能为空； 没有编辑
3 | 查岗界面，点击【脱岗】或【在岗】弹出的提示框内容应该详细些；
4 | 查岗界面，点击【脱岗】或【在岗】弹出提示框，点击【确定】应该停留在查岗界面；
培训任务管理
1 | 反馈界面，点击【保存】弹出提示框：400For input string:"2018-03-8"
演练任务管理 发版本
1 | 反馈界面，无法上传演练资料；
2 | 反馈界面，点击【保存】弹出提示框：500服务器内部错误
消防业务—查岗记录
1 | 详情界面，不能查看视频截图
2 | 详情界面，查岗单位、被查单位显示的是编号，不是名称；
3 | 搜索失败
4 | 没有翻页
设施检测
1 | 反馈界面，404Not Found
2 | 详情界面，所属设施显示的是编号，不是名称；
3 | 点击【增加】【编辑】【删除】没反应
消防监管——查岗记录
1 | 详情界面，查岗单位、被查单位显示的是编号，不是名称；
2 | 搜索失败
整改通知管理
1 | 详情界面，无法查看文件 文件统一往后放
2 | 反馈界面，404Not Found
火警受理
1 | 搜索失败
火灾信息管理 发版本
1 | 搜索失败
防火巡查记录
1 | 搜索失败
2 | 详情界面，巡查点显示的是编号，应该显示名称
隐患治理状况
1 | 详情界面，治理人姓名没有显示
2 | 详情界面、新增界面、编辑界面，把部门名称改成单位名称；
3 | 打开一个新增界面，部门名称文本框里显示“1” 无功能
4 | 新增界面，点击【保存】弹出json信息框，点击【确定】信息框中显示：/xf/com/base/InterfacePostAction.php 无功能
5 | 删除失败 无功能
防火巡查标准
1 | 不能搜索，而且界面上是死数据
防火巡查策略
1 | 没有搜索出记录，列表表头一部分的背景色是白色
详情界面，500服务器内部错误
编辑界面，500服务器内部错误
新增界面，选择的巡查点没有显示在巡查点的文本框中；
新增界面，点击【保存】弹出提示框：400执行单位id不能空；
防火巡查任务
1 | 缺少新增、修改、删除功能 无此功能
2 | 搜索失败
消防法规查看
1 | 详情界面，没有显示执行日期、文件名、颁布机关、批准机关、颁布文号
2 | 没有搜索出记录，列表表头部分，后面一部分的背景色是白色的。
消防常识查看
1 | 详情界面，没有显示执行日期、文件名、颁布机关、批准机关、颁布文号
2 | 没有搜索出记录，列表表头部分，后面一部分的背景色是白色的。
消防视频查看
1 | 详情界面，没有视频窗口 功能屏蔽
业务人员管理
1 | 新增界面，是否受过消防培训、是否为消防引导员下拉框中没有数据；参加消防培训时间、消防培训领证时间改成可选的；
2 | 新增界面，编辑界面，把培训证书长度改成培训证书编号
3 | 删除失败
4 | 点击【激活】【重置密码】【冻结】没反应